## Sheet4
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 进展 | 里程碑计划
1 | 开放平台综合版本项目 | 525-A23009A | 一、C-LIfe运营支撑平台（OSP平台） 1、 售后中心 1.1 确认OSP平台对公司完成对智能设备非智能设备的统一管理，由平台协作部拉通康养事业部、教育事业部、IT OA系统、采购U8系统等信息，按照项目维度完成对城阳项目设备、用户、产品、采购信息、厂商管理、项目、售后等多维度信息汇总统一支撑项目运营，对接外部售后系统，支撑售后。 1.2 完成售后中心模块：数据中心、项目管理、设备管理、监控管理、账号权限等模块。并在4月上线城阳环境，支撑城阳教育40个园近4W智能设备的运营支撑。 1.3 瑞云售后对接，完成项目数据、设备数据、产品数据、采购信息、告警管理等对接，并在城阳环境上线。 【6月】 2、 总览 2.1 深度优化设备大屏、项目大屏、数据纵览数据统计内容和指标，3月并上线。 二、C-LIfe物联网平台 1、日常支撑和维护 2、API迁移V5【完成】 3、语音分词NLP【V1版本完成】21、串口工具优化【V2版本优化完成】9、音视频接入服务【视频开中】17、matter协议接入【开发中】 三、C-Life开放平台 1、以OPEN API 开放C-LIfe标准能力，完成以API形式完成与事业部业务解耦 【完成与康养事业部对接】 四、C-Life 标准接入 1、按照事业部要求完成产品接入C-Life平台 美业levetop温感美妆蛋、城阳饮水机、美业点缀美容仪器、康养华胜一体机、来帮NB方案、农业事业部大禹水资源遥测设备、智爱8款NB设备、城阳上禾身高测量、城阳教享智云国体八项、城阳康养对接海康门禁系统、超思一体机、海思一体机接入、城阳康养部署华盛一体机、卢卡故事机、智锦刷卡器、金大智能故事机等近20家公司30款设备的技术评估，接入、开发、部署。 五、C-Life 产品中心 1、产品管理 2、移动版本兼容 【3月】 3、产品资料、操作视频、绑定视频完善 【开发中】 六、IoT Core 1、IoT Core 定义，架构设计 【2月完成】 七、规则引擎 1、规则引擎数据库动态支持 【完成】 2、规则引擎APP 接口V5X迁移 【完成】 3、规则引擎城阳部署及验收 【完成】 八、数联智能APP、数联智能小程序 1、数联智能APP： API V5版本迁移 【5月完成】 2、数联智能小程序 【开发中】 九、城阳项目交付 【2023年】 1、完成城阳康养和教育IoT环境部署 2、完成教育项目验收 3、支撑教育40个园的设备导入，管理，上线，调试等工作 4、支撑城阳项目服务优化，性能测试，资源优化，性能优化，安全测试等 | 一、C-LIfe运营支撑平台 1、 售后中心 【Q2V1版本 Q3V2版本 Q3V3版本】 2、 总览 【Q3V2版本】 设备大屏、项目大屏、数据纵览 3、 服务中心 【Q3V2版本】 4、 资源中心 【Q4V2版本】 5、 能力中心 【Q4V2版本】 6、 行业平台版 【Q3 V1版本】 二、C-LIfe物联网平台 1、日常支撑和维护 2、API迁移V5 3、语音分词NLP 4、API网关 5、数联智能小程序 6、IoT core定价清单体系 【Q2】 7、设备通信方式拓展cat1 8、产品云接入标准化 9、音视频接入服务 10、数据服务工具 【Q3】 11、运营服务工具 12、规则赢取迭代 13、APP模块重构 14、物模型优化 15、帮助模块重构 16、可视化设备日志 【Q3】 17、matter协议接入 18、设备知识图谱 19、AI整合 20、离线语音控制 21、串口工具优化 22、自动化测试 【Q4】 三、C-Life开放平台 1、汇总C-Life标准能力 【2023年】 2、以OPEN API 开放C-LIfe标准能力 【2023年】 四、C-Life 标准接入 1、按照事业部要求完成产品接入C-Life平台 【2023年】 五、C-Life 产品中心 1、产品管理 【2023年】 2、移动版本兼容 【3月】 3、产品资料、操作视频、绑定视频完善 【7月】 六、IoT Core 1、IoT Core 定义，架构设计 【2月】 2、私有化SDK开发 【8月】 3、数据存储优化 【10月】 七、规则引擎 1、规则引擎数据库动态支持 【3月】 2、规则引擎APP 接口V5X迁移 【4月】 3、规则引擎城阳部署及验收 【5月】 八、数联智能APP、数联智能小程序 1、数联智能APP： API V5版本迁移 【5月】 APP模块重构 【Q3】 健康模块迭代 【Q4】 2、数联智能小程序： 小程序V1版本开发上线：【8月】 九、城阳项目交付 【2023年】 1、支撑城阳项目部署及交付验收 2、支撑康养事业部、教育事业部城阳环境开发及调试 3、支撑城阳项目设备调试，设备入库，管理和数据开发业务 4、支撑城阳项目安全、性能测试等
2 | BMS整体解决方案 | 525-B22068A | 硬件： 12V 蓝牙电池接入IoT平台 【1月】 48V WiFi电池接入IoT平台 【6月】 DTU开发 【Q3完成成品】 储能通讯棒 【EVT、DVT WiFi版本开发中】 设备H5开发： 12V 蓝牙BMS设备H5开发 【1月】 48V WiFi BMS设备H5开发 【5月】 生产对接： HET 储能设备生产系统与IoT平台入库对接 【5月】 ENERLIFE APP： V1.2 功能：设备管理模块、蓝牙设备绑定、wifi设备绑定、账号管理、语言设置、偏好设置、售后反馈等模块开发 【6月 同步支持德国展会】 ENERLIFE 电池管理系统： ENERLIFE 能源管理系统V2版本 电站管理、能源设备管理（电池管理、逆变器管理）、设备管理上线 【3月15 支撑南非展会】 | 硬件： 12V 蓝牙电池接入IoT平台 【1月】 48V WiFi电池接入IoT平台 【6月】 DTU开发 【Q3完成成品】 储能通讯棒 【Q3】 OEM逆变器接入IoT平台 【Q3】 ENERLIFE 逆变器接入IoT平台 【Q4】 设备H5开发： 12V 蓝牙BMS设备H5开发 【1月】 48V WiFi BMS设备H5开发 【5月】 生产对接： HET 储能设备生产系统与IoT平台入库对接 【5月】 ENERLIFE APP： V1.2 功能：设备管理模块、蓝牙设备绑定、wifi设备绑定、账号管理、语言设置、偏好设置、售后反馈等模块开发 【6月 同步支持德国展会】 V1.3 功能：逆变器管理模块、逆变器接入、电站模块等 【Q4】 ENERLIFE 电池管理系统： ENERLIFE 能源管理系统V2版本 电站管理、能源设备管理（电池管理、逆变器管理）、设备管理上线 【3月15 支撑南非展会】 ENERLIFE 能源管理系统V3版本 储能逆变器协议标准化定义，标注化储能业务，电站业务，统一管理电站、逆变器等数据逻辑 【Q4】 储能海外订单支持： ENERLIFE APP、ENERLIFE 能源管理saas、C-Life IoT平台海外上线，支持ENERLIFE储能亿级订单 【9月】
3 | C-Life家庭综合网关 | 525-S22006A | 产品系列： C-Life版多模路由器 XG1 ： 1、生态接入6款蓝牙设备，8款zigbee设备，总计15款设备，1万套IoT路由器健康、安防套包支撑城阳项目 【2023年】 2、支持数联事业部项目及订单出货 【2023年】 移动版多模路由器 XG1： 1、支持移动渠道多模路由器出货 2、移动渠道出货技术支持和现场指导 3、中国移动省公司入库测试 移动版本GC201： EVT：2022年6月6日 DVT：2022年8月3日 PVT：2022年12月31 认证：2022年11月10日拿到CQC认证证书；2022年11月18日拿到入网证书； 2023年1月5日拿到SRRC证书； 入库测试 2023年3月16日完成入库基础功能测试，2023年3月24日完成性能测试；2023年3月24日拿到杭研入库测试报告； 移动版本GC201-S： EVT：2022年9月20日 DVT：2023年2月17日 认证：2023年4月21日拿到CQC证书，5月8日拿到CTA证书，5月26日完成SRRC认证测试； PVT：6月27日 C-Life版本 SG1： EVT：2022年9月20日 DVT：2023年2月17日 认证：2023年4月20日拿到CQC证书，5月15日完成SRRC认证测试； PVT：6月27日 C-Life版多模路由器XG3： EVT：6月24日 【进行中】 移动超级网关： 投标： 【进行中】 平台： C-Life网关管理： 网关SAAS：【6月】 插件管理：【3月】 音视频通话 【开发中】 C-Life launcher应用： 路由模块：【3月】 设备模块：【4月】 音视频通话 【开发中】 | 产品系列： C-Life版多模路由器 XG1 ： 1、生态接入6款蓝牙设备，8款zigbee设备，总计15款设备，1万套IoT路由器健康、安防套包支撑城阳项目 【2023年】 2、支持数联事业部项目及订单出货 【2023年】 移动版多模路由器 XG1： 1、支持移动渠道多模路由器出货 2、移动渠道出货技术支持和现场指导 3、中国移动省公司入库测试 移动版本GC201： EVT：2022年6月6日 DVT：2022年8月3日 PVT：2022年12月31 认证：2022年11月10日拿到CQC认证证书；2022年11月18日拿到入网证书； 2023年1月5日拿到SRRC证书； 入库测试 2023年3月16日完成入库基础功能测试，2023年3月24日完成性能测试；2023年3月24日拿到杭研入库测试报告； 移动版本GC201-S： EVT：2022年9月20日 DVT：2023年2月17日 认证：2023年4月21日拿到CQC证书，5月8日拿到CTA证书，5月26日完成SRRC认证测试； PVT：6月 C-Life版本 SG1： EVT：2022年9月20日 DVT：2023年2月17日 认证：2023年4月20日拿到CQC证书，5月15日完成SRRC认证测试； PVT：6月 C-Life版多模路由器XG3： EVT：6月24日 DVT：9月13日 认证：CQC 8月27日；SRRC 9月6日；CTA 9月6日； 杭研入库测试：10月15日 PVT：10月23日 移动超级网关： 投标：6月 软件： C-Life网关管理： 网关SAAS：Q2季度 插件管理：3月底 应用管理：Q3 语音模块：Q4 音视频通话：Q3 账号体系管理：Q4 C-Life launcher应用： 路由模块：3月底 设备模块：4月底 视频监控：Q3 音视频通话：Q3 技能训练：Q3 外部应用集成：Q3 语音控制：Q4 音乐播放：Q4