## Sheet1
季度(2024) | 目标 | 策略 | 行动
|  |  | 计划 | 负责人
一季度 | IoT设备接入效率提升 | 接入方式优化 | http/https接入方式基础数据通道抽象化
简化TCP通讯协议，封装通用模块，减少重复性开发工作
封装MQTT通讯协议，抽象数据上下行接口，降低接口使用难度
|  | 设备服务优化 | 基础服务优化，做到接口抽象化，提高接口扩展性
基础服务与设备服务解除耦合，降低服务之间依赖性
服务瘦身，提高设备服务聚合能力
|  | App端SDK标准化 | Android端设备绑定、控制、固件升级SDK标准化
IOS端设备绑定、控制、固件升级SDK标准化
保持App端SDK接口统一，降低接口使用难度
| 设备服务部署优化 | 私有化部署优化 | 选择合适的硬件和云提供商，考虑服务可用性、扩展性和性能需求
使用容器编排工具来自动化和管理容器的部署、扩展和更新
|  | 公有云/混合云部署优化 | 使用自动化工具coding实现持续集成和持续部署（CI/CD），以便快速交付新功能和修复
二季度 | 通信技术 | Wi-Fi通讯方式标准化 | 针对Wi-Fi方式的硬件模组开发多种配网方式
Wi-Fi方式提供标准App端SDK和配套后台服务
|  | 蜂窝网络通讯方式标准化 | 4G、5G通讯方式的设备提供标准的App端绑定SDK
|  | 低功耗广域网方式标准化 | 建立LPWAN或蓝牙等低功耗设备App端绑定SDK对应后台服务
| 安全性 | 身份验证 | 考虑实施SSO解决方案，使用户能够使用一组凭证访问多个应用程序，提高用户体验和减少密码管理负担。
强化密码策略，包括密码长度、复杂性、定期更改密码和密码存储的安全性
实施MFA以增强安全性，要求用户提供多个身份验证因素，如密码、手机短信验证码或生物识别数据
|  | 数据加密 | 对数据进行分类，根据敏感程度确定加密的级别。不同级别的数据可能需要不同的加密措施
选择适合不同情境的加密算法，包括对称加密（如AES）、非对称加密（如RSA）和哈希函数（如SHA-256）等
三季度 | 设备管理 | 远程监控 | 配置IoT设备以采集各种传感器数据，如温度、湿度、位置、状态等。确保数据的准确性和一致性
选择合适的通信协议，使设备能够将数据传输到云平台。常见的通信协议包括MQTT、CoAP、HTTP等
|  | 配置管理 | 制定设备配置规范，定义设备的基本配置参数和标准，包括操作系统、通信协议、传感器设置等
建立远程配置管理系统，使操作员能够远程修改设备配置，例如更新固件、更改参数或应用策略
实施配置版本控制系统，以跟踪配置更改、回滚到之前的配置状态，并记录配置历史
| 数据分析 | 实时反馈 | 设置实时数据分析流程，以监视设备性能、检测异常和生成实时报警
|  | 预测性维护 | 利用历史数据训练维护模型，以识别故障的迹象
建立警报系统，当设备数据指示潜在问题时触发警报
四季度 | 设备增长和多样性 | 新增设备种类 | 考虑新兴技术，如5G、NB-IoT等，以支持更多设备类型。
| 自动化能力建设 | 自动化测试 | 构建自动化测试基础设施，包括测试服务器、虚拟环境、模拟器等，以支持自动化测试
|  | 自动化部署 | 使用自动化工具（如Jenkins、Ansible）来实现持续集成和持续部署（CI/CD），以便快速交付新功能和修复