## Sheet1
名称 | 子模块 | 状态 | 开始时间 | 责任人 | 每周进展跟进 | 10月 | 11月 | 12月
IoT云联&直连效率提升 | HTTP接入服务优化 | 未启动 |  | 黎嘉晖、宛黄 | 1 | 20% | 40% | 60%
| TCP接入服务优化 | 未启动 |  |  |  |  | 10% | 30%
| 服务开发技术框架标准化 | 未启动 |  |  |  | 40% | 50% | 60%
| 基础服务SDK优化 | 未启动 |  |  |  | 50% | 60% | 80%
| 设备服务解耦 | 未启动 |  |  |  | 20% | 30% | 40%
| springboot改造springcloud微服务 | 未启动 |  |  |  | 40% | 50% | 60%
APP端优化 | 平台Android SDK 优化 | 未启动 |  | 李灿安 |  | 20% | 30% | 40%
| 平台iOS SDK优化 | 未启动 |  | 谢涛 |  | 30% | 40% | 50%
| 绑定、控制、固件升级SDK标准化 | 未启动 |  | 李灿安、谢涛 |  | 10% | 30% | 40%
| SDK开发技术框架标准化 | 未启动 |  | 李灿安、谢涛 |  | 20% | 30% | 40%
私有化部署优化 | 单机部署CI/CD | 未启动 |  | 韩成成、夏小力 |  | 30% | 40% | 60%
| 分布式部署CI/CD | 未启动 |  |  |  | 30% | 40% | 60%